## Sheet1
Overall Progress: 0%
Id | Level | Name | Progress | Start | Due | User | Completion Date | Estimated Hours | Actual Hours | Estimated Cost | Actual Cost | Priority | Risk | Baseline: Start Date | Baseline: Due Date | Duration (Cal. Days) | Working Days | Tags | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15/09/2022 | 16/09/2022 | 17/09/2022 | 18/09/2022 | 19/09/2022 | 20/09/2022 | 21/09/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 | 24/09/2022 | 25/09/2022 | 26/09/2022 | 27/09/2022 | 28/09/2022 | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 01/10/2022 | 02/10/2022 | 03/10/2022 | 04/10/2022 | 05/10/2022 | 06/10/2022 | 07/10/2022 | 08/10/2022 | 09/10/2022 | 10/10/2022 | 11/10/2022 | 12/10/2022 | 13/10/2022 | 14/10/2022 | 15/10/2022 | 16/10/2022 | 17/10/2022 | 18/10/2022 | 19/10/2022 | 20/10/2022 | 21/10/2022 | 22/10/2022 | 23/10/2022 | 24/10/2022 | 25/10/2022 | 26/10/2022 | 27/10/2022 | 28/10/2022 | 29/10/2022 | 30/10/2022 | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 02/11/2022 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | 05/11/2022 | 06/11/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 09/11/2022 | 10/11/2022 | 11/11/2022 | 12/11/2022 | 13/11/2022 | 14/11/2022 | 15/11/2022 | 16/11/2022 | 17/11/2022 | 18/11/2022 | 19/11/2022 | 20/11/2022 | 21/11/2022 | 22/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 26/11/2022 | 27/11/2022 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | 03/12/2022 | 04/12/2022 | 05/12/2022 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 09/12/2022 | 10/12/2022 | 11/12/2022 | 12/12/2022 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 17/12/2022 | 18/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | 23/12/2022 | 24/12/2022 | 25/12/2022 | 26/12/2022 | 27/12/2022 | 28/12/2022 | 29/12/2022 | 30/12/2022 | 31/12/2022 | 01/01/2023 | 02/01/2023 | 03/01/2023 | 04/01/2023 | 05/01/2023 | 06/01/2023 | 07/01/2023 | 08/01/2023 | 09/01/2023 | 10/01/2023 | 11/01/2023 | 12/01/2023 | 13/01/2023 | 14/01/2023 | 15/01/2023 | 16/01/2023 | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 19/01/2023 | 20/01/2023 | 21/01/2023 | 22/01/2023 | 23/01/2023 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | 26/01/2023 | 27/01/2023 | 28/01/2023 | 29/01/2023 | 30/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | 04/02/2023 | 05/02/2023 | 06/02/2023 | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 09/02/2023 | 10/02/2023 | 11/02/2023 | 12/02/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023 | 15/02/2023 | 16/02/2023 | 17/02/2023 | 18/02/2023 | 19/02/2023 | 20/02/2023 | 21/02/2023 | 22/02/2023 | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 25/02/2023 | 26/02/2023 | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 04/03/2023 | 05/03/2023 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 | 11/03/2023 | 12/03/2023 | 13/03/2023 | 14/03/2023 | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 18/03/2023 | 19/03/2023 | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 24/03/2023 | 25/03/2023 | 26/03/2023 | 27/03/2023 | 28/03/2023 | 29/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 01/04/2023 | 02/04/2023 | 03/04/2023
1 | 1 | Solución informática: | 0% | 15/09/2022 | 03/04/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 143 | -
1.1 | 2 | Planificación | 0% | 15/09/2022 | 29/09/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 11 | -
1.1.1 | 3 | Identificar las etapas del desarrollo | 0% | 15/09/2022 | 15/09/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.1.2 | 3 | Cuantificar los recursos y tiempo necesarios para llevar a cabo cada una de las etapas del proyecto. | 0% | 15/09/2022 | 15/09/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.1.3 | 3 | Identificar las personas y roles que intervienen en el proyecto | 0% | 15/09/2022 | 15/09/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.1.4 | 3 | Acordar las fechas claves (reuniones, presentaciones y / o entregas) con todas las personas involucradas en el desarrollo del proyecto (desarrollador, cliente y supervisor). | 0% | 22/09/2022 | 23/09/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | -
1.1.5 | 3 | Utilizar una herramienta de gestión de proyectos para gestionar de forma eficiente el proyecto de desarrollo. | 0% | 22/09/2022 | 29/09/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | -
1.1.6 | 3 | Diseñar el diagrama de Gantt | 0% | 22/09/2022 | 25/09/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | -
1.2 | 2 | Idea | 0% | 15/09/2022 | 06/10/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 16 | -
1.2.1 | 3 | Descripción general de la idea. | 0% | 15/09/2022 | 19/09/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | -
1.2.2 | 3 | Recopilación de las motivaciones. | 0% | 15/09/2022 | 19/09/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | -
1.2.3 | 3 | Funcionalidad básica. | 0% | 15/09/2022 | 22/09/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | -
1.2.4 | 3 | Esbozar la descripción visual de la app. | 0% | 29/09/2022 | 06/10/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | -
1.2.5 | 3 | Análisis de la competencia y / o apps similares. | 0% | 29/09/2022 | 29/09/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.2.6 | 3 | Descripción del cliente. | 0% | 29/09/2022 | 30/09/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | -
1.2.7 | 3 | Descripción de los diferentes tipos de usuario final. | 0% | 29/09/2022 | 30/09/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | -
1.3 | 2 | Requerimientos | 0% | 29/09/2022 | 01/10/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | -
1.3.1 | 3 | Recopilación de preguntas para la entrevista con el cliente y usuario. | 0% | 29/09/2022 | 01/10/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | -
1.3.2 | 3 | Análisis de la aplicación anterior. | 0% | 29/09/2022 | 01/10/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | -
1.3.3 | 3 | Observación directa. Visita a la empresa del cliente. | 0% | 29/09/2022 | 01/10/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | -
1.3.4 | 3 | Acuerdo de los requerimientos de la aplicación a desarrollar. | 0% | 29/09/2022 | 01/10/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | -
1.3.5 | 3 | Entrevista con el cliente y / o usuario. | 0% | 01/10/2022 | 01/10/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.4 | 2 | Diseño GUI | 0% | 06/10/2022 | 13/10/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | -
1.4.1 | 3 | Esbozo visual (Mockup) de las pantallas de la aplicación. | 0% | 06/10/2022 | 13/10/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | -
1.4.2 | 3 | Selección de la paleta de colores de la aplicación. | 0% | 06/10/2022 | 06/10/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.4.3 | 3 | Selección de las fuentes tipográficas adecuadas. | 0% | 06/10/2022 | 06/10/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.4.4 | 3 | Recopilación del imaginario corporativo del cliente. | 0% | 06/10/2022 | 08/10/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | -
1.4.5 | 3 | Diseño y / o recopilación de elementos multimedia. | 0% | 06/10/2022 | 13/10/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | -
1.4.6 | 3 | Diseño del mapa de navegación de la aplicación. | 0% | 06/10/2022 | 13/10/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | -
1.4.7 | 3 | Acuerdo del diseño de la aplicación a desarrollar. | 0% | 06/10/2022 | 13/10/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | -
1.5 | 2 | Diseño del Modelo de Datos | 0% | 13/10/2022 | 24/11/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 31 | -
1.5.1 | 3 | Recopilación de la información requerida para la aplicación. | 0% | 13/10/2022 | 20/10/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | -
1.5.2 | 3 | Normalización y estandarización de la información. | 0% | 20/10/2022 | 27/10/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | -
1.5.3 | 3 | Análisis y diseño del modelo de datos(UML). | 0% | 27/10/2022 | 03/11/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | -
1.5.4 | 3 | Diseño del sistema gestor de bases de datos. | 0% | 03/11/2022 | 24/11/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 16 | -
1.6 | 2 | Programación | 0% | 24/11/2022 | 23/02/2023 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 66 | -
1.6.1 | 3 | Definición de variables, constantes y tipo de datos. | 0% | 24/11/2022 | 01/12/2022 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | -
1.6.2 | 3 | Definición de Objetos, propiedades y Métodos. (POO) | 0% | 01/12/2022 | 05/01/2023 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 26 | -
1.6.3 | 3 | Definición de Funciones generales y flujo de navegación. | 0% | 15/12/2022 | 12/01/2023 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 21 | -
1.6.4 | 3 | Implementación del prototipo de la aplicación (versión alfa). | 0% | 12/01/2023 | 19/01/2023 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | -
1.6.5 | 3 | Implementación de todas las funcionalidades de la aplicación. | 0% | 19/01/2023 | 16/02/2023 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 21 | -
1.7 | 2 | Evaluación | 0% | 26/01/2023 | 03/04/2023 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 48 | -
1.7.1 | 3 | Verificar acuerdos de requerimientos | 0% | 26/01/2023 | 23/02/2023 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 21 | -
1.7.2 | 3 | Presentación del funcionamiento de la aplicación | 0% | 30/03/2023 | 30/03/2023 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.7.3 | 3 | Entrega al cliente | 0% | 03/04/2023 | 03/04/2023 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.7.4 | 3 | Propuesta de extensibilidad | 0% | 03/04/2023 | 03/04/2023 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.8 | 2 | Documentación | 0% | 09/03/2023 | 03/04/2023 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 18 | -
1.8.1 | 3 | Documentación del funcionamiento de la aplicación. | 0% | 09/03/2023 | 03/04/2023 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 18 | -
1.8.2 | 3 | Diseño de la guia de usuario | 0% | 16/03/2023 | 03/04/2023 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 13 | -
1.8.3 | 3 | Diseño y recopilación de FAQs. | 0% | 23/03/2023 | 03/04/2023 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | -
1.8.4 | 3 | Documentación del código de la aplicación. | 0% | 03/04/2023 | 03/04/2023 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.9 | 2 | Prueba | 0% | 23/03/2023 | 03/04/2023 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | -
1.9.1 | 3 | Prueba de la navegación de la aplicación. | 0% | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.9.2 | 3 | Prueba de los flujos de entrada y salida de la aplicación. | 0% | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.9.3 | 3 | Prueba de las operaciones sobre datos. | 0% | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.9.4 | 3 | Solución a los errores detectados. | 0% | 23/03/2023 | 03/04/2023 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | -
1.10 | 2 | Implementación | 0% | 03/04/2023 | 03/04/2023 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.10.1 | 3 | Instalación de la aplicación en el entorno | 0% | 03/04/2023 | 03/04/2023 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.10.2 | 3 | Configuración del hardware y software adicionales | 0% | 03/04/2023 | 03/04/2023 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.10.3 | 3 | Definición de permisos de usuario | 0% | 03/04/2023 | 03/04/2023 | Francesc Pol González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -